## แบบรายงาน
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | โครงการก่อสร้างถนนสายต่อจาก คสล. | สำนักปลัด | สะสม | 983000 | [5 empty] | 770000 | 213000 | 1969-05-03
(เดิม) (ช่วงคอกวัว - ท่าบ่าง) บ้านบุตาต้อง
หมู่ที่ 7
(ราคากลาง 979,000 บาท)
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาน | กองช่าง | อุดหนุน | 4843204.57 | [5 empty] | - | 4843204.57 | 1969-09-30
| เกษตรเชื่อมหนองสะทอน หมู่ที่ 9 |  | เฉพาะกิจ
(ราคากลาง 4,843,204.57 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-2-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
3 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอย | สำนักปลัด | สะสม | 250000 | [5 empty] | 250000 | 0 | 1969-09-19
สาริกา บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6
(ราคากลาง 250,000 บาท)
4 | โครงการปรับปรุงถนนสายนาใหญ่พัฒนา | สำนักปลัด | สะสม | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 | 1969-09-22
ซอย 1 (บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พันเสนา)
บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6
(ราคากลาง 100,000 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-3-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
5 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอย | สำนักปลัด | สะสม | 4300000 | [5 empty] | 3700000 | 600000 | 1969-10-22
กลางบ้าน-ศาลปู่ตา ระหว่างบ้านนาใหญ่
หมู่ที่ 2 และบ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6
(ราคากลาง 4,313,093.23 บาท)
6 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายหน้า | สำนักปลัด | สะสม | 2400000 | [5 empty] | 2088000 | 312000 | 1969-10-20
ซอยสาริกา-ร้านหอมหวล บ้านนาใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 6
(ราคากลาง 2,400,019.06 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-4-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวงศธร | สำนักปลัด | สะสม | 900000 | [5 empty] | - | 900000 | -
หมู่ที่ 2 บ้านนาใหญ่
(ราคากลาง 900,000 บาท)
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกัญชา | สำนักปลัด | สะสม | 700000 | [5 empty] | - | 700000 | -
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4
(ราคากลาง 700,000 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-5-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
9 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | สำนักปลัด | สะสม | 1273000 | [5 empty] | - | 1273000 | -
คอนกรีต บริเวณถนนสายท่าบ่าง บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 4
(ราคากลาง 1,241,014.77 บาท)
10 | โครงการก่อสร้าง คสล.สายบะทางหลวง | กองช่าง | งบประมาณ | 700000 | [5 empty] | - | 700000 | -
บ้านนากลาง หมู่ที่ 1
(ราคากลาง 700,000 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-6-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
11 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | กองช่าง | งบประมาณ | 1070000 | [5 empty] | - | 1070000 | -
คอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน
เชื่อมเส้นกลางบ้าน บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7
(ราคากลาง 1,005,828.75 บาท)
12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไร่ | กองช่าง | งบประมาณ | 1200000 | [5 empty] | 580000 | 620000 | -
สุขใจเชื่อม สปก. บ้านนากลาง หมู่ที่ 1
(ราคากลาง 1,015,442.56 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-7-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก | กองช่าง | งบประมาณ | 1932000 | [5 empty] | - | 1932000 | -
หนองหมูเชื่อม คสล.เดิม บ้านนาใหญ่
หมู่ที่ 2
(ราคากลาง 2,043,574.46 บาท)
14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บึงธรรมรงค์ | กองช่าง | งบประมาณ | 2196000 | [5 empty] | - | 2196000 | -
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4
(ราคากลาง 2,209,952 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
-8-
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ/ | หมายเหตุ
ที่ |  | เจ้าของเงิน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
15 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมเสริม | สำนักปลัด | สะสม | 1500000 | [5 empty] | - | 1500000 | -
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากท่อเหลี่ยม
รั้วโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อถึงถนนมิตรภาพ
หมู่ที่ 3
(ราคากลาง 1,657,798.37 บาท)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

## ก.ย.69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2569
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่
ที่ |  | หรือจ้าง |  |  | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลง | โดยสังเขป | ของสัญญาหรือข้อตกลง
[8 empty] | ซื้อ/จ้าง |  | ในการซื้อหรือจ้าง
1 | โครงการก่อสร้างถนนสายต่อจาก | 770000 | 979000 | E-bidding | 1.บริษัท แสงเพชร การค้า จำกัด | 770000 | 1.บริษัท แสงเพชร การค้า จำกัด | 770000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.4/2569
| คสล.(เดิม) (ช่วงคอกวัว - ท่าบ่าง) |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 790000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.2 ก.พ.69
| บ้านบุตาต้อง งหมู่ที่ 7 |  |  |  | 3.หจก. ทนนท์ คอนสตรัคชั่น | 725000
| (งบประมาณ 983,000 บาท) |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 850000
[5 empty] | 5.บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น จำกัด | 874000
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย | 3889999 | 4843204.57 | E-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 3889999 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 3889999 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.7/2569
| ลานเกษตรเชื่อมหนองสะทอน |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง | 3950000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.2 มิ.ย.69
| หมู่ที่ 9 |  |  |  | 3.บริษัท ราชาสปริงเฟรช จำกัด | 4323000
| (งบประมาณ 4,830,000 บาท) |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 4330000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุ๊ป | 4347000
[5 empty] | 6.บริษัท กรุงเทพ-ราชสีมาก่อสร้าง | 4499000
[5 empty] | 7.บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น | 4700000
[5 empty] | 8.บริษัท ศิริ วิศวกรรม จำกัด | 4770000
3 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | 3700000 | 4313093.23 | E-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 3700000 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 3700000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.12/2569
| ซอยกลางบ้าน-ศาลปู่ตา ระหว่าง |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล | 4090000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.24 มิ.ย.69
| บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้าน |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 4130000
| นาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 4270000
(งบประมาณ 4,300,000 บาท)
-2-
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่
ที่ |  | หรือจ้าง |  |  | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลง | โดยสังเขป | ของสัญญาหรือข้อตกลง
[8 empty] | ซื้อ/จ้าง |  | ในการซื้อหรือจ้าง
4 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | 3700000 | 4313093.23 | E-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 3700000 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 3700000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.12/2569
| ซอยกลางบ้าน-ศาลปู่ตา ระหว่าง |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล | 4090000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.24 มิ.ย.69
| บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้าน |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 4130000
| นาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 4270000
(งบประมาณ 4,300,000 บาท)
5 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | 2088000 | 2400019.06 | E-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 2088000 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 2088000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.11/2569
| สายหน้าซอยสาริกา-ร้านหอมหวล |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 2270000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.22 มิ.ย.69
| บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 2390000
(งบประมาณ 2,400,000 บาท)
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 690000 | 900000 | E-bidding | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 690000 | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 690000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.24/2569
| สายหลังวงศธร หมู่ที่ 2 |  |  |  | 2.หจก. ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 720000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.3 ก.ย.69
| บ้านนาใหญ่ |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 747000
| (งบประมาณ 900,000 บาท) |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง | 784632
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 800000
[5 empty] | 6.บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น | 850000
[5 empty] | 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 860000
-3-
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่
ที่ |  | หรือจ้าง |  |  | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลง | โดยสังเขป | ของสัญญาหรือข้อตกลง
[8 empty] | ซื้อ/จ้าง |  | ในการซื้อหรือจ้าง
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 480000 | 700000 | E-bidding | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 480000 | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 480000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.25/2569
| สายกัญชาบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 |  |  |  | 2.หจก.ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 560000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.3 ก.ย.69
| (งบประมาณ 700,000 บาท) |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 572000
[5 empty] | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 630000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง | 639987
[5 empty] | 6.บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น จำกัด | 649000
[5 empty] | 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 650000
8 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | 814000 | 1241014.77 | E-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรซีวิล | 814000 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรซีวิล | 814000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.19/2569
| คอนกรีต บริเวณถนนสายท่าบ่าง |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ | 832500 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.14 ส.ค.69
| บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 |  |  |  | 3.หจก. รุ่งเรืองประสพโชค | 856000
| (งบประมาณ 1,273,000 บาท) |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 860000
[5 empty] | 5.บริษัท เอสเอ็มอี 9 จำกัด | 1100000
[5 empty] | 6. บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่นจำกัด | 1234000
9 | โครงการก่อสร้าง คสล.สาย | 480000 | 700000 | E-bidding | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 480000 | 1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 700000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.27/2569
| บะทางหลวง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 |  |  |  | 2.หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชั่น | 529000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.18 ก.ย.69
[5 empty] | 3.บริษัท แสงเพชร การค้า จำกัด | 565000
[5 empty] | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 584000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง | 586148
[5 empty] | 6. บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่นจำกัด | 615000
[5 empty] | 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 680000
-4-
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่
ที่ |  | หรือจ้าง |  |  | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลง | โดยสังเขป | ของสัญญาหรือข้อตกลง
[8 empty] | ซื้อ/จ้าง |  | ในการซื้อหรือจ้าง
10 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | 689884 | 1005828.75 | E-bidding | 1.บริษัท สีคิ้วคอนสตรัคชั่น จำกัด | 689884 | 1.บริษัท สีคิ้วคอนสตรัคชั่น จำกัด | 689884 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.21/2569
| คอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้าน |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรซีวิล | 712000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.24 ส.ค.69
| หนองบอนเชื่อมเส้นกลางบ้าน |  |  |  | 3.บริษัท เอเอเอ็ม คอนสตรัคชั่น | 720000
| บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 |  |  |  | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ | 765000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเสิงสาง | 770000
[5 empty] | 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอ็ม | 820000
ปักธงชัยการช่าง
[5 empty] | 7.บริษัท องอาจ 888 จำกัด | 955000
11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก |  |  |  | 1.หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชั่น | 580000 | 1.หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชั่น | 580000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.20/2569
| สายบ้านไร่สุขใจเชื่อม สปก. |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชีพก่อสร้าง | 729000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.21 ส.ค.69
| บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 |  |  |  | 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ | 798000
[5 empty] | 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ | 840000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 930000
[5 empty] | 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอนันต์ 62 | 972000
7.บริษัท เค.ที.ดี. คอนสตรัคชั่น
99 จำกัด
-5-
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่
ที่ |  | หรือจ้าง |  |  | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลง | โดยสังเขป | ของสัญญาหรือข้อตกลง
[8 empty] | ซื้อ/จ้าง |  | ในการซื้อหรือจ้าง
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย | 1352400 | 2043574.46 | E-bidding | 1.หจก. ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 1352400 | 1.หจก. ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 1352400 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.23/2569
| แยกหนองหมูเชื่อม คสล.เดิม |  |  |  | 2.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 1528000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.3 ก.ย.69
| บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 |  |  |  | 3.บริษัท แสงเพชร การค้า จำกัด | 1629000
[5 empty] | 4.บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น จำกัด | 1757000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 1830000
[5 empty] | 6.บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด | 1900000
[5 empty] | 7.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2002 จำกัด | 2097000
13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 1537200 | 2209952 | E-bidding | 1.หจก. ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 1537200 | 1.หจก. ป. ชินวงค์การก่อสร้าง | 1537200 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.22/2569
| บึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 |  |  |  | 2.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด | 1680000 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.28 ส.ค.69
[5 empty] | 3.บริษัท แสงเพชร การค้า จำกัด | 1775000
[5 empty] | 4.บริษัท มวลมิตร คอนสตรั่คชั่น จำกัด | 1926000
[5 empty] | 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) | 1970000
[5 empty] | 6.บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด | 2100000
[5 empty] | 7.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2002 จำกัด | 2277000
14 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ | 1425000 | 1657798.37 | E-bidding | 1.บริษัท องอาจ 888 จำกัด | 1425000 | 1.บริษัท องอาจ 888 จำกัด | 1425000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ | สจ.30/2569
| พร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาภูเบศ | 1499500 |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน | ลว.28 ส.ค.69
สายจากท่อเหลี่ยมรั้วโรงเรียนบ้าน
ห้วยตะคร้อถึงถนนมิตรภาพ
หมู่ที่ 3